## 开发排期
里程碑 | 开始日期 | 结束日期 | 周期 | 关键任务 | 交付物 | 验收节点
M0 立项与范围冻结 | 2026-06-08 | 2026-06-14 | 1 周 | 项目章程、需求边界、角色权限矩阵、验收口径 | 项目章程、需求边界、角色权限矩阵、验收口径 | 阶段评审通过
M1 原型与概要设计 | 2026-06-15 | 2026-06-28 | 2 周 | 页面原型、系统架构图、数据库初稿、接口清单 | 页面原型、系统架构图、数据库初稿、接口清单 | 阶段评审通过
M2 基础框架与权限 | 2026-06-29 | 2026-07-12 | 2 周 | 前后端脚手架、登录、RBAC、审计日志、CI/CD | 前后端脚手架、登录、RBAC、审计日志、CI/CD | 阶段评审通过
M3 资产与 Agent 接入 | 2026-07-13 | 2026-08-02 | 3 周 | Agent 注册、心跳、资产采集、终端列表与详情 | Agent 注册、心跳、资产采集、终端列表与详情 | 阶段评审通过
M4 策略与任务中心 | 2026-08-03 | 2026-08-23 | 3 周 | 策略创建/发布/回滚、任务调度、执行反馈 | 策略创建/发布/回滚、任务调度、执行反馈 | 阶段评审通过
M5 告警与处置闭环 | 2026-08-24 | 2026-09-13 | 3 周 | 告警上报、研判派单、隔离恢复、处置审计 | 告警上报、研判派单、隔离恢复、处置审计 | 阶段评审通过
M6 漏洞补丁与报表 | 2026-09-14 | 2026-09-27 | 2 周 | 漏洞管理、补丁任务、报表导出、态势总览 | 漏洞管理、补丁任务、报表导出、态势总览 | 阶段评审通过
M7 联调、测试与验收 | 2026-09-28 | 2026-10-11 | 2 周 | 全量联调、性能测试、安全测试、验收材料 | 全量联调、性能测试、安全测试、验收材料 | 阶段评审通过

## 任务分工
角色 | 人数 | 主要职责 | 参与阶段 | 关键产出
项目经理 | 1 | 计划、范围、风险、验收、跨团队协调 | M0-M7 | 对应职责交付件
产品经理 | 1 | 需求调研、原型、验收标准、用户故事 | M0-M7 | 对应职责交付件
架构师/技术负责人 | 1 | 技术选型、架构设计、核心代码评审 | M0-M7 | 对应职责交付件
前端工程师 | 2 | 管理后台页面、组件库、权限路由、可视化 | M0-M7 | 对应职责交付件
后端工程师 | 3 | 接口、服务、数据库、任务调度、集成 | M0-M7 | 对应职责交付件
Agent 工程师 | 2 | 终端代理、策略执行、事件采集、升级 | M0-M7 | 对应职责交付件
测试工程师 | 2 | 测试计划、自动化、性能、安全回归 | M0-M7 | 对应职责交付件
DevOps 工程师 | 1 | Docker、Nginx、CI/CD、监控、备份 | M0-M7 | 对应职责交付件

## 测试用例
用例编号 | 模块 | 用例名称 | 前置条件 | 操作步骤 | 预期结果 | 优先级 | 类型
TC-001 | 认证权限 | 管理员登录成功 | 账号已启用 | 输入账号密码并提交 | 进入总览页并加载权限菜单 | P0 | 功能
TC-002 | 认证权限 | 无权限菜单不可见 | 角色未授权策略中心 | 登录后查看菜单 | 策略中心菜单不可见且接口返回 403 | P0 | 权限
TC-003 | 终端资产 | Agent 注册 | 终端安装 Agent | 调用注册接口 | 生成 agent_id 并出现在资产列表 | P0 | 接口
TC-004 | 终端资产 | 心跳离线判定 | 终端已注册 | 超过阈值不上报心跳 | 在线状态变为离线 | P1 | 定时任务
TC-005 | 策略中心 | 策略灰度发布 | 存在测试分组 | 选择分组发布策略 | 仅目标终端收到新策略版本 | P0 | 功能
TC-006 | 策略中心 | 策略冲突检测 | 已有禁止 USB 策略 | 创建允许 USB 策略并发布 | 系统提示冲突并要求处理 | P0 | 规则
TC-007 | 告警中心 | 告警上报聚合 | Agent 可上报事件 | 连续上报同类事件 | 生成一条聚合告警并累计次数 | P0 | 接口
TC-008 | 告警中心 | 告警派单处置 | 存在未处理告警 | 分派、填写结论、关闭 | 状态流转完整并写入审计 | P0 | 流程
TC-009 | 漏洞补丁 | 创建补丁任务 | 存在受影响终端 | 选择补丁并创建任务 | 任务进入待执行并生成执行记录 | P1 | 功能
TC-010 | 报表中心 | 导出合规报表 | 存在统计数据 | 选择日期范围导出 | 生成 Excel/PDF 文件并可下载 | P1 | 文件
TC-011 | 审计日志 | 敏感操作审计 | 管理员发布策略 | 查看审计日志 | 记录操作者、时间、IP、资源和详情 | P0 | 审计
TC-012 | 性能 | 心跳吞吐压测 | 模拟 10000 终端 | 持续上报心跳 10 分钟 | 无失败堆积，接口 P95 小于 1 秒 | P0 | 性能

## 验收清单
编号 | 验收项 | 验收标准 | 证明材料 | 结果
AC-001 | 功能验收 | 功能验收：15 个核心页面、10 个功能模块、主要角色权限和 60 条测试用例全部通过。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收
AC-002 | 数据验收 | 数据验收：终端资产、策略、告警、任务、漏洞、审计日志数据链路完整，导入导出格式正确。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收
AC-003 | 性能验收 | 性能验收：10,000 终端规模压测下核心接口 P95 小于 1 秒，心跳接收无明显堆积。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收
AC-004 | 安全验收 | 安全验收：高危漏洞为 0；中危漏洞完成整改或有书面风险接受；审计日志不可被普通管理员篡改。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收
AC-005 | 运维验收 | 运维验收：Docker 一键部署、备份恢复、日志定位、配置说明、版本回滚流程可执行。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收
AC-006 | 文档验收 | 文档验收：需求规格、概要设计、详细设计、接口规划、测试用例、验收报告、部署手册齐全。 | 测试报告/截图/日志/导出文件 | 待验收

## 风险台账
风险 | 等级 | 影响 | 应对措施 | 责任人 | 状态
Agent 兼容性复杂 | 高 | 不同操作系统版本、权限模型、杀软冲突导致部署失败 | 先做最小 Agent 闭环；建立兼容性矩阵和灰度升级机制 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中
策略误下发影响业务 | 高 | 外设禁用、网络阻断、补丁重启可能影响终端使用 | 策略审批、灰度发布、回滚、影响范围预览、紧急豁免 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中
告警噪声过高 | 中 | 低质量规则造成运营人员疲劳 | 告警聚合、白名单、阈值调优、处置反馈反哺规则 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中
性能容量不足 | 中 | 终端心跳和事件高峰导致接口或数据库压力过大 | 批量上报、Redis 缓冲、异步队列、分区表、压测基线 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中
权限越权风险 | 高 | 组织级数据权限、审计员只读权限实现不严谨 | RBAC + 数据范围双校验；接口级权限测试；审计追踪 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中
验收口径漂移 | 中 | 需求变化导致进度和成本失控 | M0 冻结范围；变更评审；验收用例提前签字确认 | 项目经理/技术负责人 | 跟踪中